## Lines
Site | Line chosen | Process | 2020 OEE | 2020 Utilisation (% versus 8760) | YTD March 2021 OEE | June 21 OEE target | September 21 OEE Target | Dec 21 OEE Target | OEE 2022 target (Full year) |  | Planned increase | Remains to 65
FKT SFD | AL5 Pack1 | Assembly & Packaging | 39 | 47 | 44 | 45 | 47.5 | 50 | 55 |  | 11 | 10
| AL6 | Assembly & Packaging | 34 | 75 | 40 | 42 | 44 | 46 | 55 |  | 15 | 10
FKT SFI | M18F | Filling | 45.2 | 73 | 40.8 | 45 | 48 | 50 | 65 |  | 24.2 | 0
| M21F | Filling | 56.8 | 78 | 58.8 | 59 | 59 | 59 | 65 |  | 6.2 | 0
| M22F | Filling | 49.8 | 72 | 52.3 | 53 | 55 | 55 | 65 |  | 12.7 | 0
SCO | IMA80-2 | Packaging | 39.8 | 35 | 45.2 | 46 | 55.5 | 58 | 60 |  | 14.8 | 5
| Gamma 1 | Packaging | 41.8 | 46 | 41.9 | 45 | 50.5 | 57 | 60 |  | 18.1 | 5
MAF | C2 | Assembly and Packaging | 34 | 50 | 39 | 40 | 41 | 43 | 47 |  | 8 | 18
| C9 | Assembly and Packaging | - |  | 42 | 44 | 46 | 48 | 53 |  | 11 | 12
Tours | L 18 | Packaging | 39 | 43 | 36.6 | 38 | 53.7 | 53.7 | 53.7 |  | 17.1 | 11.3
| L 25 | Packaging | 35 | 23 | 36.6 | 38.4 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |  | 20 | 8.4
LIS | IWK | Packaging | 48.3 | 48 | 47.6 | 50 | 55 | 58 | 60 |  | 12.4 | 5
| Suppo | Packaging | 38.1 | 41 | 31.5 | 40 | 44 | 46 | 48 |  | 16.5 | 17
LTR | R6 | Filling line | 38 | 67 | 42 | 44 | 47 | 49 | 55 |  | 13 | 10
| C5 | Packaging line | 40 | 41 | 45 | 45 | 48 | 51 | 55 |  | 10 | 10
WaT | AIL 2 | Assembly and Packaging | 27 | 34.6804 | 36.7 | 39 | 41 | 42 | 45 | Actions in place based on Booster | 8.3 | 20
| Line 1 and 2 | Lyo | 62 | 85 | 62 | 62 | 64 | 65 | 71 | May Change based on on eOEE Calc around lYO | 9 | -6
VDR | CS1 | Packaging | 30 | 60 | 31 | 40 | 45 | 35 | 42 | Up and down due to product seasonality (Flu / other Vaccines) | 11 | 23
| LS2 | Filling line | 35 | 82 | 35 | 45 | 50 | 40 | 46 |  | 11 | 19
SUZ | L01-UHLMANN1880 | Solids Packaging | 39.78 | 50.2 | 37.27 | 39 | 41.2 | 46.7 | 52 |  | 14.73 | 13
| PURAN-MEDISEAL CP600 | Solids Packaging | 52.6 | 70.4 | 50.23 | 52 | 53 | 55.2 | 60.7 |  | 10.47 | 4.3
SFS&P